## 项目规划
|  | 计划开始日 | 总天数 | 截止日期 | 统计 |  | 已完成 | 未完成 | 界限换算
游戏设计 | 项目确定 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-11 | 占比 | 8.738% | 1 | 0 | 43748
| 概念设计 | 2019-10-11 | 3 | 2019-10-14 |  |  | 2 | 1 | 43809
| 玩法设计 | 2019-10-11 | 3 | 2019-10-14 |  |  | 2 | 1
| 数值设计 | 2019-10-13 | 2 | 2019-10-15 |  |  | 0 | 2
| 地图设计 | 2019-10-15 | 3 | 2019-10-18 |  |  | 0 | 3
程序设计 | 美术资源整合 | 2019-10-18 | 16 | 2019-11-03 | 占比 | 36.89% | 0 | 16
| 程序架构 | 2019-10-18 | 5 | 2019-10-23 |  |  | 0 | 5
| 程序设计 | 2019-10-20 | 14 | 2019-11-03 |  |  | 0 | 14
| 综合复审 | 2019-11-03 | 3 | 2019-11-06 |  |  | 0 | 3
实现 | 编码实现 | 2019-11-06 | 10 | 2019-11-16 | 占比 | 9.709% | 0 | 10
调试 | 单元测试 | 2019-11-06 | 12 | 2019-11-18 | 占比 | 41.75% | 0 | 12
| 集成测试 | 2019-11-08 | 10 | 2019-11-18 |  |  | 0 | 10
| 系统测试 | 2019-11-18 | 14 | 2019-12-02 |  |  | 0 | 14
| 发布 | 2019-12-02 | 7 | 2019-12-09 |  |  | 0 | 7
当前日期 |  | 2019-10-13 | 3
Formulas:
截止日期 = [计划开始日]+[总天数]
计划开始日 = [截止日期, row above]
计划开始日 = [总天数]+C3